## Project Planner
Gantt Chart
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Introduction | 1 | 2 | 3 | 5 | 100%
System vision document | 2 | 3 | 4 | 4 | 100%
Work break down structure | 3 | 5 | 5 | 6 | 100%
Activity Definition | 3 | 2 | 3 | 4 | 100%
Grantt chart | 2 | 6 | 7 | 6 | 100%
Requirements | 4 | 4 | 4 | 2 | 100%
Use cases | 5 | 5 | 5 | 5 | 100%
Flowcharts | 5 | 6 | 6 | 7 | 100%
Functions | 6 | 6 | 7 | 6 | 100%
Data structures | 2 | 7 | 7 | 7 | 100%
Pseudocode | 3 | 6 | 5 | 5 | 100%
User Interface | 4 | 2 | 5 | 5 | 100%
Visuals | 5 | 4 | 4 | 5 | 100%
Testing Plan | 14 | 3 | 14 | 2 | 80%
Code the functions | 16 | 9 | 16 | 5 | 100%
Integrate the functions | 18 | 7 | 18 | 8 | 100%
System Construction | 20 | 9 | 20 | 10 | 100%
Unit Testing | 25 | 9 | 25 | 5 | 90%
Testing report | 34 | 8 | 34 | 12 | 80%
Instruction Document | 41 | 3 | 41 | 5 | 100%
Executive Summary | 44 | 4 | 44 | 5 | 100%
Project Closing meeting | 49 | 3 | 49 | 2 | 95%